**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR**

**1º TERMO ADITIVO DE 2022 DO CONTRATO Nº 124/2021**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2021 – PROCESSO Nº 116/2021**

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Da Prorrogação do Prazo de Execução.

**OBJETO DO CONTRATO:** *Contratação, sob Regime de Empreitada por Preço Global, de Empresa Especializada para executar o término da Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestuário da Escola Professora Maridalva de Fátima Palamar, em União da Vitória, conforme Projeto do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e Termo de Compromisso PAC208563/2014.*

**CONTRATADO:** CONSTRUTORA ALVIR LOPES LTDA – CNPJ nº 02.746.438/0001-49.

**DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), o Prazo de Execução a que se refere à Cláusula 4ª Termo de Contrato n° 124/2021 fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias, a iniciar 26/03/2022 e a terminar em 25/04/2022.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 57º, § 1º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.

**FORO:** Comarca de União da Vitória.

**União da Vitória, 25 de março de 2022.**

**Bachir Abbas**

**Prefeito**