**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR**

**2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 104/2021**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2021 – PROCESSO Nº 29/2021**

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Da Prorrogação do Prazo de Execução.

**OBJETO DO CONTRATO:** *Construção de Centro Comunitário do São Sebastião, contendo: área coberta, salão, banheiro masculino para p.n.e., banheiro feminino para p.n.e e cozinha, na Rua Francisco Caus, n.º 73, Bairro São Sebastião, em União da Vitória - Paraná.*

**CONTRATADO:** EPG ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI – CNPJ nº 34.605.142/0001-02.

**DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), o Prazo de Execução a que se refere à Cláusula 4ª Termo de Contrato n° 104/2021 fica prorrogado por mais 60 (sessenta) dias, a iniciar 24/03/2022 e a terminar em 23/05/2022.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 57º, § 1º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.

**FORO:** Comarca de União da Vitória.

**União da Vitória, 05 de abril de 2022.**

**Bachir Abbas**

**Prefeito**