**PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA – PR**

**2º TERMO ADITIVO DE 2022 DO CONTRATO Nº 107/2021**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021 – PROCESSO Nº 32/2021**

**OBJETO DO ADITAMENTO:** Da Prorrogação do Prazo de Execução.

**OBJETO DO CONTRATO:** *Ampliação e Reforma de Capela Mortuária, contendo: corredor de acesso, 02 (dois) velatórios, 02 (dois) dormitórios, 02 (dois) refeitórios e 02 (dois) banheiros com adaptação para p.n.e, localizada na Avenida Irati, n.º 628, Bairro João Paulo, em União da Vitória/PR.*

**CONTRATADO:** CONTRUTORA GLL LTDA – CNPJ nº 31.218.450/0001-89.

**DO PRAZO DE EXECUÇÃO:** Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN), o Prazo de Execução a que se refere à Cláusula 4ª Termo de Contrato n° 107/2021 fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, a partir de 24/03/2022 até 22/06/2022.

**FUNDAMENTO LEGAL:** Artigo 57º, § 1º, Inciso II da Lei Federal n.° 8.666/93 com suas alterações.

**FORO:** Comarca de União da Vitória.

**União da Vitória, 06 de abril de 2022.**

**Bachir Abbas**

**Prefeito**